## ProjectPlan
TUẦN | TT | CÔNG VIỆC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | THÀNH VIÊN | TRẠNG THÁI CÔNG VIỆC | GHI CHÚ
TUẦN 1 | 1 | Phân tích yêu cầu khác hàng
| 1.1 | Vẽ sơ đồ tổng quan hệ thống
| 1.2 | Vẽ sơ đồ use case
| 1.3 | Xây dựng bản đặc tả yêu cầu hệ thống
| 1.4 | Mô tả các quy trình nghiệp vụ
| 2 | Thiết kế hệ thống
TUẦN 2 | 2.1 | Phác thảo mô hình công nghệ ứng dụng
| 2.2 | Thiết kế giao diện
| 2.2.1 | Phác thảo sơ đồ tổ ứng dụng
| 2.2.2 | Phác thảo layout
| 2.2.3 | Phác thảo các giao diện chức năng
TUẦN 3 | 2.3 | Thiết kế dữ liệu
| 2.3.1 | Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)
| 2.3.2 | Thiết kế chi tiết thực thể
| 2.3.3 | Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram)
| 3 | Thực hiện dự án
| 3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu
| 3.2 | Thiết kế giao diện
| 3.3 | Xây dựng thư viện tiện ích cho dự án
| 3.4 | Xây dựng các lớp thực thể (Entity Class)
| 3.5 | Xây dựng các lớp truy xuất dữ liệu (DAO)
| 3.6 | Lập trình liên kết các trang web chức năng
| 3.7 | Lập trình cho các chức năng nghiệp vụ
| 3.8 | Lập trình tổng hợp - thống kê
| 4 | Kiểm thử
| 4.1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử
| 4.2 | Thực hiện kiểm thử
| 4.3 | Lập trình sửa lỗi
| 5 | Đóng gói và triển khai
| 5.1 | Đóng gói sản phẩm
| 5.2 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng